## Plan_thang_4
Chức năng | Mô tả | Nhân sự | Deadline | Ghi chú
Tra cứu/ Nhóm tài sản | bổ sung thêm nhóm tài sản nữa là: Nhóm phục vụ công việc/dịch vụ (ví dụ tài sản của kho/tàu...) | phongtd | 14/4
Mượn trả tài sản | Bổ sung thời gian đăng ký mượn | phongtd | 15/4
| Mục Đăng ký bị từ chối chưa thể hiện lý do vì sao đăng ký mượn tài sản bị từ chối | phongtd | 15/4
Tình trạng vật tư | bổ sung thêm các loại sau: đang sử dụng/ chưa sử dụng (lưu kho) | phongtd | 16/4
| "Ngày hết khấu hao" nên thay bằng "Ngày hết thời hạn sử dụng" | phongtd | 16/4
Mục Báo cáo | sau khi xuất báo cáo theo cáo định dạng, kết quả nên bổ sung thêm ô "Phòng ban/Đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản. | phongtd | 16/4

## Version_1
DANH SÁCH TÍNH NĂNG PHẦN MỀM
Dự án | TCO-Quản lý vật tư
Ngày | 2017-04-05
Version | v1.0
No. | Module | Tính năng | Mô tả
1 | Quản lý vật tư | Mua sắm tài sản | quản lý mua sắm tài sản vật tư
|  | Luân chuyển tài sản | quản lý luân chuyển tài sản (kho -> tàu)
|  | Tiêu thụ tài sản | quản lý tiêu thụ tài sản
|  | Quản lý Kho | danh mục vật tư kho, số lượng
|  | Quản lý Tàu | các tổ hậu cần, điện, máy, lái
|  | Quản lý Hàng hoá | danh mục các loại hàng hoá
|  | Quản lý Nhà cung cấp | danh sách các Nhà cung cấp
2 | Quản lý Certificate | Quản lý certificate | danh mục certificate
|  | Certificate Tàu | certificate các thiết bị trên tàu
|  | Alarm expiration | warning, cảnh báo hết hạn certificate qua email
3 | Quản lý Tài chính | Quản lý ngân sách | ngân sách tàu
|  | Quản lý chi phí | quản lý chi phí vật tư
|  | Quản lý hạn mức | hạn mức của Nhà cung cấp, hạn mức tài sản quyết định
4 | Company | Quản lý thành viên | profile
|  | Sơ đồ tổ chức | các cấp tổ chức của công ty
5 | Phân quyền | Quản lý quyền
Quản lý nhóm quyền
Cấp quyền cho thành viên
6 | Thống kê báo cáo | Báo cáo mua sắm
Báo cáo luân chuyển
Báo cáo tiêu thụ